临汾市乡镇（街道）社会工作服务站社会工作服务
项目公示

一、项目名称
    乡镇（街道）社会工作服务站社会工作服务项目
2、 项目主要内容
    对全市5家承接2022年乡镇社工站示范服务项目的社会工作服务机构开展业务能力提升培训及绩效评估。
三、项目周期
2022年5月1日至2022年11月30日。
四、资金额度
2022年乡镇（街道）社会工作服务站社会工作服务项目，项目资金7.5万元，资金使用严格按照中央福彩公益金使用规定及临汾市采购管理规定使用，通过询价，确定第三方机构（深圳市社福社会工作督导与评测发展中心）提供服务，实际支出7.4664万元。
五、项目完成情况
督导工作自2022年5月1日开始，因2022年疫情，2023年3月6日正式结束。
六、实际效果
[bookmark: _GoBack]第三方机构严格按照培训计划进行培训，项目绩效评估因疫情原因，2023年3月结束。通过培训及绩效评价，不仅提升了社工站的服务能力，也指出了项目实施过程中的问题与不足，通过培训与绩效评估各项绩效指标圆满完成，为下一步继续实施乡镇（街道）社工站示范项目奠定了良好的基础。
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临汾市乡镇（街道）社会工作服务站社会工作服务
项目资金管理办法

为切实规范乡镇（街道）社会工作服务站社会工作服务项目项目资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度：
一、项目资金使用严格按照财政有关规定执行。
二、资金的支付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计刻和项目批复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣押。
三、项目资金报账支付要附真实、有效、合法的凭证。



