2024年家庭养老床位项目实施情况

依据《山西省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法（试行）》（晋民发〔2021〕10号）要求，现对“22024年家庭养老床位项目”实施情况进行公开。
一、项目名称
2024年家庭养老床位项目
二、项目主要内容
到2025年6月底，全市完成1654张家庭养老床位硬件建设。聚焦老年人安全、居家照护等需求，对其居家环境关键区域或部位进行适老化、智能化改造，安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、助穿、如厕、助浴、感知类老年用品。推动养老服务供给结构不断优化、养老服务消费潜力充分释放、养老服务质量持续改善，有效满足老年人多样化、多层次养老服务需求，使得老年人获得感、幸福感、
三、项目周期
2024年7月23日至2025年6月30日。
四、资金额度
年初预算827万元，经公开招投标，分4个标段进行建设。
第一标段：尧都区、侯马市、曲沃县、翼城县。共建设350户，175万元。
第二标段：洪洞县、安泽县、蒲县。共建设300户，150万元。
第三标段：大宁县、隰县、永和县。共建设554户，277万元。
第四标段：吉县、乡宁县。共建设450户，255万元。
五、项目完成情况
截至2025年6月25日，1654户家庭养老床位已全部建设完成，并经过第三方验收。
六、实际效果
通过建设家庭养老床位，有效提升全市居家养老服务能力，老年人居家养老环境得到有效改善。
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